## resolucao_pendencias
pendencia | status_atual | decisao_recomendada | justificativa | arquivo_base_consultado | risco_se_nao_validar | acao_necessaria | responsavel_pela_validacao | status_para_codificacao | observacao_operacional
Nota final | coerente_com_briefing | aprovado_para_implementacao_futura | A nota curta, a versão de abertura e a versão de rodapé estão coerentes com a regra de leitura agregada, sem atribuição pública de causa e com Território fora dos eixos autônomos. O usuário declarou a nota como adequada. | nota_metodologica_publica_v1; briefing_implementacao_painel_publico_v1; decisao_uso_publico_frentes_taxonomicas_v1 | Iniciar implementação com texto de abertura não blindado. | Usar a nota validada como base do Bloco 1, sem alterar texto sem autorização. | usuário | nao_bloqueia_codificacao_sozinha | Aprovação documental; não autoriza codificação isoladamente.
Recorte público | sem_formulação_publica_final_confirmada | precisa_validacao_humana | O briefing exige recorte agregado, mas não há decisão final sobre quais informações do universo analisado entrarão no painel público. | briefing_implementacao_painel_publico_v1; validacao_pre_implementacao_painel_publico_v1 | Expor dados sensíveis ou sugerir que o recorte representa toda a cena. | Definir formulação pública do recorte e dados agregados permitidos. | usuário | bloqueia_bloco_2 | Precisa decisão antes de codar universo analisado.
Sinais agregados | sem_lista_final_publica | precisa_validacao_humana | Ainda não há seleção final dos sinais agregados que entrarão em Principais sinais observados. | briefing_implementacao_painel_publico_v1; arquitetura_minima_painel_publico_v1 | Transformar sinal em denúncia, ranking ou acusação. | Selecionar sinais agregados públicos e revisar linguagem. | usuário | bloqueia_bloco_3 | Precisa validação antes de criar cards, listas ou gráficos.
Campos de operação | sem_selecao_final | precisa_validacao_humana | Operação é eixo público liberado, mas os campos finais ainda não foram escolhidos para a interface pública. | briefing_implementacao_painel_publico_v1; decisao_uso_publico_frentes_taxonomicas_v1 | Atribuir causa operacional pública ou exibir campos inadequados. | Definir quais temas de operação entram no painel público. | usuário | bloqueia_bloco_4 | Eixo liberado, conteúdo ainda pendente.
Campos de experiência | sem_selecao_final | precisa_validacao_humana | Experiência é eixo público liberado, mas os campos finais ainda não foram escolhidos para a interface pública. | briefing_implementacao_painel_publico_v1; decisao_uso_publico_frentes_taxonomicas_v1 | Transformar percepção localizada em verdade absoluta. | Definir quais temas de experiência entram no painel público. | usuário | bloqueia_bloco_5 | Eixo liberado, conteúdo ainda pendente.
Uso ou não do Bloco 6 | sem_decisao_explicita | precisa_validacao_humana | Sinais condicionados com blindagem podem entrar, mas ainda não há decisão explícita sobre usar, reservar ou remover o bloco na primeira versão. | arquitetura_minima_painel_publico_v1; briefing_implementacao_painel_publico_v1; validacao_pre_implementacao_painel_publico_v1 | Expor sinais sensíveis, frentes condicionadas, gírias ou termos identitários sem validação. | Decidir se o Bloco 6 entra visualmente ou fica reservado. | usuário | bloqueia_bloco_6 | Principal decisão pendente sobre frentes condicionadas.
Governança | sem_forma_final_de_exibicao | precisa_validacao_humana | Governança deve aparecer como transparência metodológica, mas ainda falta decidir se será bloco, nota ou seção curta. | briefing_implementacao_painel_publico_v1; arquitetura_minima_painel_publico_v1 | Dado público ser confundido com autorização de exposição ou rastreabilidade sensível. | Definir formato público de governança, ética e proteção de dados. | usuário | bloqueia_bloco_7 | Precisa forma de exibição antes de codar.
Limites da leitura | definido_e_coerente | aprovado_para_implementacao_futura | Os limites obrigatórios estão presentes nos documentos: menção não é avaliação automática; recorrência não é acusação; sinal agregado não é prova de causa; não há atribuição pública de responsabilidade; Território não é eixo autônomo. | nota_metodologica_publica_v1; arquitetura_minima_painel_publico_v1; briefing_implementacao_painel_publico_v1 | Painel ser lido como laudo, denúncia, ranking ou acusação. | Usar estes limites no Bloco 8, sem remover blindagens. | usuário | nao_bloqueia_codificacao_sozinha | Aprovado documentalmente; depende da implementação preservar o texto.
Linguagem pública final | base_vocabular_existente_mas_textos_finais_pendentes | precisa_validacao_humana | A matriz de vocabulário e a nota sustentam a linguagem pública, mas os textos finais dos blocos ainda precisam de revisão humana antes da interface. | matriz_vocabulario_painel_v1; nota_metodologica_publica_v1; briefing_implementacao_painel_publico_v1 | Texto final usar termos acusatórios, técnicos demais ou sensíveis sem validação. | Revisar títulos, rótulos, chamadas e microtextos antes de codar. | usuário | bloqueia_textos_finais | Precisa validação humana de linguagem antes da interface.
Autorização explícita para codar | ausente | bloqueia_codificacao | A etapa atual não autoriza codificação automaticamente e o usuário não autorizou explicitamente alterar arquivos do painel público. | validacao_pre_implementacao_painel_publico_v1; briefing_implementacao_painel_publico_v1 | Codar ou alterar painel sem autorização explícita. | Obter comando explícito do usuário autorizando codificação e alteração de arquivos do painel. | usuário | bloqueia_codificacao | Bloqueio absoluto até autorização direta.