## validacao_pre_impl_v1
item_validacao | categoria | status | evidencia_base | risco_se_nao_validar | acao_necessaria | bloqueia_codificacao | observacao
Blocos obrigatórios definidos | estrutura | validado | Briefing define 9 blocos obrigatórios. | Implementação sem estrutura mínima. | Manter 9 blocos como referência. | não | Estrutura pronta para orientar etapa futura.
Ordem mínima aprovada metodologicamente | estrutura | validado | Briefing e arquitetura indicam ordem de 1 a 9. | Leitura pública começar sem contexto ou blindagem. | Respeitar ordem mínima. | não | Ordem metodológica consistente.
Nota metodológica antes dos dados | blindagem | validado_com_pendencia_de_texto_final | Nota curta existe e briefing exige posição no Bloco 1. | Leitor interpretar dados sem pacto de leitura. | Aprovar texto final da nota de abertura. | sim | Regra validada, texto final ainda precisa aprovação antes de codar.
Recorte público do universo analisado | conteudo | pendente | Briefing exige recorte agregado sem exposição sensível. | Expor dados sensíveis ou sugerir totalidade da cena. | Aprovar quais dados agregados entram no Bloco 2. | sim | Bloqueia codificação do Bloco 2.
Sinais agregados do Bloco 3 | conteudo | pendente | Briefing exige sinais agregados aprovados. | Sinais virarem denúncia, ranking ou acusação. | Selecionar e aprovar sinais agregados. | sim | Bloqueia codificação do Bloco 3.
Campos de operação | conteudo | pendente | Operação é eixo público liberado. | Atribuir causa operacional pública sem validação. | Aprovar campos operacionais visíveis. | sim | Bloqueia codificação do Bloco 4.
Campos de experiência | conteudo | pendente | Experiência é eixo público liberado. | Transformar percepção em verdade absoluta. | Aprovar campos de experiência visíveis. | sim | Bloqueia codificação do Bloco 5.
Uso do Bloco 6 | decisao | pendente | Briefing permite bloco condicionado com blindagem. | Expor sinais sensíveis sem validação. | Decidir se Bloco 6 entra ou fica reservado. | sim | Principal pendência truncada no pedido; registrada como decisão sobre Bloco 6.
Governança e proteção de dados | decisao | pendente | Briefing exige transparência metodológica sem eixo narrativo principal. | Dado público ser confundido com autorização de exposição. | Aprovar formato do Bloco 7. | sim | Pode ser bloco, nota ou seção curta.
Limites da leitura | blindagem | pendente | Briefing exige frases-limite obrigatórias. | Painel ser lido como laudo, denúncia ou ranking. | Aprovar texto final do Bloco 8. | sim | Deve conter as cinco frases-limite.
Encaminhamento | conteudo | pendente | Briefing prevê fechamento com inteligência útil e melhoria contínua. | Prometer diagnóstico definitivo ou fiscalização. | Aprovar mensagem final. | sim | Bloqueia fechamento público.
Ausência de rankings sensíveis | blindagem | validado_como_regra | Briefing e checklist proíbem rankings. | Exposição e comparação sensível de agentes da cena. | Revisar implementação futura para confirmar ausência. | sim | Regra bloqueante permanente.
Ausência de atribuição pública de causa | blindagem | validado_como_regra | Briefing exige sem atribuição pública de causa. | Responsabilização pública indevida. | Revisar todos os textos e rótulos futuros. | sim | Regra bloqueante permanente.
Ausência de exposição identificável | blindagem | validado_como_regra | Checklist proíbe perfis, contas, links e comentários identificáveis. | Exposição indevida de pessoas ou perfis. | Confirmar antes de codar e revisar após implementar. | sim | Regra bloqueante permanente.
Território fora dos eixos autônomos | blindagem | validado_como_regra | Briefing proíbe eixo autônomo para Território e dinâmica urbana. | Diagnóstico urbano sem robustez. | Manter território apenas como limitação metodológica. | sim | Regra bloqueante permanente.
Linguagem sensível validada | linguagem | pendente | Briefing exige validação de gírias, códigos internos e termos identitários. | Superinterpretação ou exposição cultural indevida. | Revisar qualquer termo sensível antes de interface. | sim | Bloqueia Bloco 6 e qualquer microtexto sensível.
Autorização explícita para codar | autorizacao | pendente | Pendências antes de codar bloqueiam implementação sem aprovação explícita. | Alterar painel sem autorização. | Obter autorização direta do usuário. | sim | Sem isso, não codar.